## Feuil1
| J - 120 | J - 105 | J - 90 | J - 60 | J - 30 | J - 15 | J - 2 | J - 1 | J
Envoi de l'Annoncement à la CSNPS (pour validation) | √
Description des infrastructures à la CSNPS | √
Demande des Officiels d'arbitrage à la CNOA | √
Communication de l'Annoncement aux Clubs |  | √
Confirmation de la pré-inscription | √
Présentation de l'affiche à la CSNPS |  |  | √
Constitution de l'équipe organisatrice |  |  |  | √
Communication des horaires prévisionnels |  |  |  |  | √
Invitation des Officiels d'arbitrage |  |  |  |  | √
Invitation des Officiels FFSG et autres (collectivités, sponsors,..) |  |  |  |  | √
Planning et organisation des transports des Officiels | [5 empty] | √
Communication des horaires définitifs (Clubs, Officiels, …) | [5 empty] | √
Réunion de l'équipe organisatrice avec le Délégué Technique | [6 empty] | √
Préparation matériel des vestiaires, salle de juge, secrétariat | [7 empty] | √
Préparation des dossiers d'accueil | [7 empty] | √
Installation de l'estrade, kiss and cry | [7 empty] | √
Ouverture de l'accueil | [7 empty] | √
Préparation de la salle du tirage au sort et de la liste des équipes | [7 empty] | √
Ouverture de la patinoire | [8 empty] | √ *
Approvisionnement de la salle des juges, vestiaires, … | [8 empty] | √ *
Installation du matériel informatique | [8 empty] | √
Mise en place de l'équipe organisatrice | [8 empty] | √
Préparation des cérémonies de podium | [8 empty] | √ **
* 1 heure avant le début des entraînements
** 1 heure avant la fin des compétitions : mise en place des récompenses et remise au présentateur la liste des Officiels présents au podium
Divers (sans date bien déterminée et laissée à la discrétion du Club organisateur) mais à ne pas oublier
Demande d'estrade (juges et kiss and cry), tables, chaises auprès des collectivités locales
Réservation hötel et repas pour les Officiels
Transports des Officiels / location ou prêt de véhicules
Cadeaux patineurs / Officiels
Prévoir podium et tapis
Fleurs podium
Coupes / Trophées
Choix et réservation des repas patineurs
Vérifier les capacités d'accueil des différentes structures (gradins, vestiaires, restauration des équipes, espace patineurs) et mettre en place des solutions alternatives si besoin